- 鞍钢股份烧结厂一烧精矿至混匀转运增设除尘项目除尘器设备公开招标

一、对投标人资质的具体要求

1、资金状况要求：具有企业法人资格，注册资金不低于5000万元的企业，财务、资金状况良好，能够承担项目实施过程中各种费用及相应的风险。

投标方企业类型：不限；投标方所提供的产品必须是全新、满足招标要求、技术要求的合格产品。

- 供货业绩要求：供货业绩要求：提供2021年以来同类产品的一份供货业绩及对应的发票（发票开出日期应在发标日期前）（单个系统风量大于20万立每小时；如果合同无法体现技术参数则需要上传对应的技术协议加以证明，业绩需要包含业主签字盖章的验收报告）

- 法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

5、投标方具有便捷的运维条件和能力，确保所供设备长期稳定运行，接到通知后24小时内赶到项目使用现场及时服务、维修。

6、投标方在经营过程中信誉良好，无违法经营和无不正当竞争行为。

说明：以上提供资料均为原件扫描件或照片。

三、投标说明

1、需求交货期： 2024年6月30日。

2、交货地点：鞍山

3、本标件付款方式为：

- （1）无预付款（2）设备安装完成后并热负荷试车合格后支付合同款的80%（3）能源环保部组织验收项目合格后支付合同款的15%（4）剩余5%作为质保金，设备正常使用十二个月无质量问题或设备到货十八个月付清

- 进度款及质保金的支付方式： 
方式一：支付银行承兑汇票为挂账月起第二个月支付； 
方式二：支付货币为挂账月起第四个月支付。 
合同执行阶段，卖方应配合买方需求，开具相应的增值税专用发票。

以上付款遵守“已收定支”原则进行付款，即：即是本工程的业主方向本协议买受人付款后，买受人在已收款范围内按比例向出卖人付款

4、招标技术要求详见设备招标明细和公开招标采购相关要求，投标时需附上需求清单中各项单价。

5、本次采购运费由出卖人承担，货物送到委托方指定区域使用现场，项目工期紧张，必须满足项目工期，不允许偏离，否则废标。

6、本次采购评标方式为最低价评标法，1家保供全量中标。

7、报价中含配合调试费用；

8、卖方无论何时支付货款均不考虑利息的支付。

四、违约责任：

1、由于出卖人责任，合同设备未能按照合同规定的交货日期交货，每延期一日违约金金额为合同价款的0.1%，违约金的总金额不超过合同价款的10%，并赔偿因此给买受人造成的一切损失。

2、未经买受人书面同意，合同项下设备不得整体外委加工，否则出卖人需承担违约责任，违约金额为合同价款的20%, 买受人保留追索相关一切损失的权利。

3 、如因出卖人原因迟交本合同项下设备技术协议规定的每项技术资料一周，每周罚款合同价款的1%，出卖人向买受人支付上述的迟交罚款，并不免除出卖人继续交付“技术资料”的义务。

4、如果合同设备在检验、性能考核和质量保证期内由于出卖人的原因未能达到合同项下设备技术协议的技术指标，买受人有权向出卖人提出索赔，并且出卖人应经买受人同意以下列方式进行索赔：

1）由出卖人自负费用修理有缺陷的合同设备或消除合同设备的缺陷和不符合合同之处。如果出卖人不能派遣人员进行上述工作，买受人有权自行进行修理或消除缺陷，由此产生的一切费用均由出卖人承担。

2） 由出卖人自负费用以新设备替换有缺陷的合同设备，同时出卖人应在相应时期内对替换后的设备做出质量保证。出卖人负责将替换的设备或补供的设备运抵工作现场。

3）按质量低劣的程度、买受人受损害的程度及损失的数额对合同设备进行降价。

4）赔偿由出卖人违约引起的其他损失。

5、如果出卖人在收到买受人书面索赔通知后14日内未能做出回复，该索赔要求将被视为已被出卖人接受。如果出卖人在收到买受人索赔通知30日内未能按照上述一种或多种方法以买受人同意的方式解决买受人的索赔，买受人有权从质保金中扣除索赔金额，质保金不足，出卖人应在扣除后3日内补齐。

五、其它事宜

1、如市场原材料价格变动较大，买受人保留再议价的权力。

2、出卖人必须按交货期完成合同产品，按买受人需求送货。

3、本次公开招标采取供方资格(后审)方式；

4、招标公司成立的评审小组审核各投标方的企业资质、产品业绩等资质、投标产品/型号的技术符合性等事项。

5、投标方除配套件外关键部分不允许进行转包。拟在中标后将非主体、非关键部分进行分包的需在投标文件中载明。

6、本次招标为公开招标。

7、本次招标不接受任何偏离，偏离按废标处理。